## LEIA-ME
Projeto de irrigação — segunda etapa
Source / Fonte | estudo de caso Irrigação (1).docx
Scope / Escopo | 15 atividades, 8 riscos, 16 mapeamentos.
Decisions / Decisões | Caso somente de prazo: não há estimativas de custo nem metas; entradas de custo zero desativam custos e não são estimativas. Usuário confirmou R8 -> Revisão dos Materiais 2.4, impactos triangulares em R1/R2/R5/R6/R8 e normais em R3. As quatro correlações de atividades da fonte estão documentadas em Resumo_do_Caso, mas não são simuladas. Permanecem a regra de limitar amostras normais a zero e o procedimento de ocorrência compartilhada com impactos independentes.
Input colors / Cores | Mantidas células verdes de entrada, cinzas opcionais/calculadas, parâmetros obrigatórios de duração/custo amarelos e impactos obrigatórios verdes.
Occurrence / Ocorrência | Uma ocorrência por risco/iteração aplicada aos dois mapeamentos; magnitudes independentes, conforme o modelo existente.
Costs / Custos | Sem estimativas de custo; valores desativados em zero. Saídas zero não são estimativas de custo.
Treatments / Tratamentos | Não há eficácias de tratamento informadas; não foram inventadas premissas.
Correlations / Correlações | Quatro correlações da fonte foram preservadas em Resumo_do_Caso, mas não são aplicadas.
Identifiers / Identificadores | IDs como 2.1 e 2.10 são identificadores textuais distintos; não converter em números.
Recalculate / Recalcular | Recalcule e salve no Excel após editar, antes de enviar.
Reference means / Médias | Exponencial usa somente Média; Normal usa Média e DP; impactos de três pontos seguem as escolhas confirmadas.

## Projeto
1. Informações do projeto
Campo | Valor | Obrigatório? | Tipo de dado | Regra de validação | Exemplo | Papel na simulação
ID_do_Projeto | IRRIGATION_STAGE_2
Nome_do_Projeto | Projeto de irrigação — segunda etapa
Descrição | Substituição de canais abertos por tubulações e ampliação para outras propriedades/pontos de saída.
Unidade_de_Tempo | semanas
Moeda | Não informado; custos desativados
Iteracoes_da_Simulacao | 5000
Semente_Aleatoria | 42
Meta_de_Duracao
Meta_de_Custo
Notas_de_Entrada | Caso somente de prazo: não há estimativas de custo nem metas; entradas de custo zero desativam custos e não são estimativas. Usuário confirmou R8 -> Revisão dos Materiais 2.4, impactos triangulares em R1/R2/R5/R6/R8 e normais em R3. As quatro correlações de atividades da fonte estão documentadas em Resumo_do_Caso, mas não são simuladas. Permanecem a regra de limitar amostras normais a zero e o procedimento de ocorrência compartilhada com impactos independentes.

## Atividades
2. Cadastro de atividades
ID_da_Atividade | Nome_da_Atividade | Predecessoras | Modelo_de_Duracao | Duracao_Fixa | Duracao_Minima | Duracao_Mais_Provavel | Duracao_Maxima | Duracao_Media | Desvio_Padrao_da_Duracao | Custo_Fixo | Taxa_de_Custo | Associacao_de_Custo | Modelo_de_Custo | Valor_Fixo_do_Modelo_de_Custo | Custo_Minimo | Custo_Mais_Provavel | Custo_Maximo | Custo_Medio | Desvio_Padrao_do_Custo
2.1 | Planejamento do Projeto |  | Normal |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | Apenas fixo
2.2 | Projeto das Tubulações | 2.1 | Triangular |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.3 | Aquisição de Materiais | 2.2 | Exponencial |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.4 | Revisão dos Materiais | 2.3 | Triangular |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.5 | Escavação para Tubulações | 2.2 | Normal |  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | Apenas fixo
2.6 | Instalação das Tubulações | 2.4,2.5 | Beta-PERT |  | 4 | 5 | 7 |  |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.7 | Teste de Pressão das Tubulações | 2.6 | Normal |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | Apenas fixo
2.8 | Inspeção de Qualidade | 2.7 | Exponencial |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.9 | Conexões aos Sistemas de Distribuição | 2.8 | Triangular |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.10 | Treinamento dos Operadores | 2.8 | Normal |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0 | 0 | Apenas fixo
2.11 | Monitoramento e Manutenção Inicial | 2.9,2.10 | Exponencial |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.12 | Documentação do Projeto | 2.11 | Beta-PERT |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.13 | Comissionamento do Sistema | 2.12 | Normal |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | Apenas fixo
2.14 | Relatório Final do Projeto | 2.13 | Exponencial |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | Apenas fixo
2.15 | Análise Final de Riscos | 2.14 | Normal |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 | Apenas fixo

## Registro_de_Riscos
3. Registro de riscos
ID_do_Risco | Nome_do_Risco | Enunciado_do_Risco | Categoria | Tipo_de_Risco | Probabilidade | Abrangencia | Tipo_de_Impacto | Gatilho_Causa | Responsavel | Estrategia_de_Resposta | Acao_de_Resposta | Situacao | Distribuicao_Padrao_do_Impacto | Observacoes | Ativo | Impacto_Qualitativo_no_Prazo | Impacto_Qualitativo_no_Custo | Justificativa_da_Avaliacao | Responsavel_pela_Resposta | Prazo_da_Resposta | Probabilidade_Residual | Impacto_Residual_no_Prazo | Impacto_Residual_no_Custo | Aceitacao_Residual | Justificativa_Residual
R1 | Atrasos na entrega de materiais | R1 - Atrasos na entrega de materiais podem afetar a Aquisição de Materiais (2.3) e a Instalação das Tubulações (2.6), com duração variando de 1 a 4 semanas, sendo 2 semanas o mais provável, e uma probabilidade de 30%. |  | Ameaça | 30% | Local | Duração | [5 empty] | Triangular | Triangular escolhida pelo usuário; a fonte não nomeia a distribuição. | TRUE
R2 | Erros no projeto das tubulações | R2 - Erros no projeto das tubulações podem causar problemas no Projeto das Tubulações (2.2) e na Escavação para Tubulações (2.5), com duração variando de 1 a 5 semanas, sendo 3 semanas o mais provável, e uma probabilidade de 30%. |  | Ameaça | 30% | Local | Duração | [5 empty] | Triangular | Triangular escolhida pelo usuário; a fonte não nomeia a distribuição. | TRUE
R3 | Condições climáticas adversas durante a escavação | R3 - Condições climáticas adversas durante a escavação podem impactar a Escavação para Tubulações (2.5) e a Instalação das Tubulações (2.6), com duração média de 1,5 semanas e desvio padrão de 1 semana, e uma probabilidade de 20%. |  | Ameaça | 20% | Local | Duração | [5 empty] | Normal | Normal escolhida pelo usuário; fonte informa média/DP, sem nome da distribuição. Amostras negativas seguem o limite inferior zero existente. | TRUE
R4 | Problemas de qualidade no teste de pressão | R4 - Problemas de qualidade no teste de pressão podem afetar o Teste de Pressão das Tubulações (2.7) e a Inspeção de Qualidade (2.8) de forma exponencial, com duração média de 2 semanas e uma probabilidade de 40%. |  | Ameaça | 40% | Local | Duração | [5 empty] | Exponencial |  | TRUE
R5 | Falhas de comunicação durante o treinamento | R5 - Falhas de comunicação durante o treinamento podem impactar o Treinamento dos Operadores (2.10) e o Comissionamento do Sistema (2.13), com duração variando de 0,5 a 2 semanas, sendo 1 semana o mais provável, e uma probabilidade de 20%. |  | Ameaça | 20% | Local | Duração | [5 empty] | Triangular | Triangular escolhida pelo usuário; a fonte não nomeia a distribuição. | TRUE
R6 | Inspeção de qualidade não aprovada | R6 - Inspeção de qualidade não aprovada pode causar problemas na Inspeção de Qualidade (2.8) e nas Conexões aos Sistemas de Distribuição (2.9), com duração variando de 0,5 a 2,5 semanas, sendo 2 semanas o mais provável, e uma probabilidade de 10%. |  | Ameaça | 10% | Local | Duração | [5 empty] | Triangular | Triangular escolhida pelo usuário; a fonte não nomeia a distribuição. | TRUE
R7 | Falta de pessoal qualificado para instalação | R7 - Falta de pessoal qualificado para instalação pode impactar a Instalação das Tubulações (2.6) e o Treinamento dos Operadores (2.10) de forma exponencial, com duração média de 3 semanas e uma probabilidade de 30%. |  | Ameaça | 30% | Local | Duração | [5 empty] | Exponencial |  | TRUE
R8 | Revisão de materiais não concluída no prazo | R8 - Revisão de materiais não concluída no prazo pode afetar a Revisão dos Materiais (2.4) e a Documentação do Projeto (2.12), com duração variando de 1 a 3 semanas, sendo 1,5 semanas o mais provável, e uma probabilidade de 20%. |  | Ameaça | 20% | Local | Duração | [5 empty] | Triangular | Triangular escolhida pelo usuário; a fonte não nomeia a distribuição. Referência numérica 2.15 corrigida para a atividade nomeada 2.4, conforme confirmação do usuário. | TRUE

## Mapa_Risco_Atividade
4. Mapeamento risco–atividade
ID_do_Risco | ID_da_Atividade | Tipo_de_Impacto | Distribuicao | Impacto_Fixo | Impacto_Minimo | Impacto_Mais_Provavel | Impacto_Maximo | Impacto_Medio | Desvio_Padrao_do_Impacto
R1 | 2.3 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 4
R1 | 2.6 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 4
R2 | 2.2 | Duração | Triangular |  | 1 | 3 | 5
R2 | 2.5 | Duração | Triangular |  | 1 | 3 | 5
R3 | 2.5 | Duração | Normal |  |  |  |  | 1.5 | 1
R3 | 2.6 | Duração | Normal |  |  |  |  | 1.5 | 1
R4 | 2.7 | Duração | Exponencial |  |  |  |  | 2
R4 | 2.8 | Duração | Exponencial |  |  |  |  | 2
R5 | 2.10 | Duração | Triangular |  | 0.5 | 1 | 2
R5 | 2.13 | Duração | Triangular |  | 0.5 | 1 | 2
R6 | 2.8 | Duração | Triangular |  | 0.5 | 2 | 2.5
R6 | 2.9 | Duração | Triangular |  | 0.5 | 2 | 2.5
R7 | 2.6 | Duração | Exponencial |  |  |  |  | 3
R7 | 2.10 | Duração | Exponencial |  |  |  |  | 3
R8 | 2.4 | Duração | Triangular |  | 1 | 1.5 | 3
R8 | 2.12 | Duração | Triangular |  | 1 | 1.5 | 3

## Relacoes_entre_Riscos
5. Relações opcionais entre riscos — camada avançada/futura
Risco_Origem | Risco_Destino | Tipo_de_Relacao | Parametro_de_Influencia | Ativo | Observacoes

## Especificacao_de_Validacao
Especificação de validação
Área | Regra | Severidade | Mensagem de exemplo | Ação
Atividades | O ID da atividade deve ser único e não vazio | Erro | ID da atividade duplicado: A03 | Interromper a simulação
Rede | Cada predecessora deve fazer referência a um ID de atividade existente | Erro | A07 faz referência à predecessora inexistente A99 | Interromper a simulação
Rede | A rede deve ser acíclica | Erro | Relação circular detectada | Interromper a simulação
Duração | As durações devem ser não negativas | Erro | A04 tem duração negativa | Interromper a simulação
Distribuições de três pontos | Mínimo ≤ Mais provável ≤ Máximo | Erro | A07: o valor mais provável (12) excede o máximo (9) | Interromper a simulação
Distribuição Normal | Média obrigatória; desvio-padrão deve ser > 0 | Erro | A04: o desvio-padrão da distribuição Normal deve ser > 0 | Interromper a simulação
Risco | O ID do risco deve ser único e não vazio | Erro | ID do risco duplicado: R02 | Interromper a simulação
Risco | A probabilidade deve estar entre 0 e 1 | Erro | Probabilidade de R03 = 1,30 | Interromper a simulação
Mapeamento | O ID do risco deve existir no Registro_de_Riscos | Erro | O mapeamento faz referência ao risco inexistente R09 | Interromper a simulação
Mapeamento | O ID da atividade deve existir em Atividades | Erro | R04 está mapeado para a atividade inexistente A18 | Interromper a simulação
Mapeamento | Os parâmetros de impacto devem corresponder à distribuição selecionada | Erro | R02/A04 sem valor mais provável da distribuição triangular | Interromper a simulação
Campos opcionais | Valores opcionais em branco são permitidos | Informação | Responsável não informado para R05 | Continuar
Entrada de texto | Remover espaços iniciais/finais quando seguro | Informação | ' A03 ' normalizado para 'A03' | Normalizar

## Especificacao_Retrato_de_Riscos
Retrato de riscos — especificação de cenários
Cenario | Riscos ativos | Significado | ΔMédia | ΔP50 | ΔP90
S0 | Nenhum | Somente incerteza das atividades; nenhum risco discreto testado
S1 | R1 | Risco selecionado com maior importância
S2 | R1 + R2 | Adição cumulativa do segundo risco mais importante
S3 | R1 + R2 + R3 | Adição cumulativa do terceiro risco mais importante
S5 | Os 5 riscos ativos mais importantes | Exposição concentrada de alta prioridade
ST | Todos os riscos ativos | Exposição total do projeto aos riscos
Interpretação
Controle da simulação

## Resumo_do_Caso
Projeto de irrigação — segunda etapa
Item | Fonte / primeira atividade | Segunda atividade | Valor / classificação | Tratamento | Observações
Arquivo fonte | estudo de caso Irrigação (1).docx |  | Escopo | Etapa 2: 15 atividades, 8 riscos, 16 mapeamentos | Sem inventar custos ou eficácias de tratamento
Correção confirmada | R8 -> 2.4, Revisão dos Materiais |  | Decisão do usuário | R1/R2/R5/R6/R8 -> Triangular | R3 -> Normal; limite inferior zero mantido
Controles da simulação | 5000 iterações; semente 42 |  | Origem | Padrões herdados do modelo | Não são dados informados pela fonte
Correlações | Documentadas abaixo para rastreabilidade |  | Escopo do modelo | Não aplicadas | Sem acrescentar camada de correlação
Correlação da fonte | 2.3 | 2.6 | 0.7 | Não simulada | Correlação entre atividades não equivale à propagação entre riscos.
Correlação da fonte | 2.2 | 2.5 | 0.6 | Não simulada | Correlação entre atividades não equivale à propagação entre riscos.
Correlação da fonte | 2.7 | 2.8 | 0.5 | Não simulada | Correlação entre atividades não equivale à propagação entre riscos.
Correlação da fonte | 2.9 | 2.13 | 0.7 | Não simulada | Correlação entre atividades não equivale à propagação entre riscos.

## Categorias_dos_Riscos
Referência de categorias de risco do projeto
Categoria | Definicao

## Tratamentos_dos_Riscos
Premissas dos cenários de tratamento
ID_do_Risco | Probabilidade_Tratada | Multiplicador_do_Impacto_na_Duracao | Multiplicador_do_Impacto_no_Custo | Justificativa_da_Premissa

## Premissas_do_Caso
Premissas ilustrativas de custos das atividades V2.2
ID_da_Atividade | Custo_Base_Original | Duracao_de_Referencia | Parcela_Dependente_do_Tempo | Custo_Fixo | Taxa_de_Custo | Total_de_Referencia | Base | Associacao_de_Custo
2.1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.5 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.6 | 0 | 5.1667 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.9 | 0 | 3.3333 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo
2.15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | Sem dados de custo: zero desativa o custo e não é estimativa. | Apenas fixo