## LEIA-ME
Pasta de entrada da Análise de Riscos de Projetos V2.2
Finalidade | Modelo de entrada para análise probabilística orientada de riscos de projetos.
Fluxo de trabalho | Projeto → Atividades → Registro de riscos → Mapeamento risco–atividade → Validar → Simular → Retrato de riscos → Tratamento
Células verdes | Entradas principais/esperadas do usuário.
Células cinzas | Entradas opcionais ou obrigatórias sob determinadas condições.
Probabilidade | Insira um decimal entre 0 e 1 (por exemplo, 0,30 = 30%).
Lógica de duração | Para distribuições de três pontos: mínimo/otimista ≤ mais provável ≤ máximo/pessimista.
Ocorrência dos riscos | Cada risco é amostrado uma vez por iteração de Monte Carlo e depois aplicado a todas as atividades mapeadas.
Impactos dos riscos | As consequências são definidas em Mapa_Risco_Atividade; o mesmo risco pode afetar atividades de formas diferentes.
Camada avançada | Relacoes_entre_Riscos é opcional e reservado para futura modelagem causal/dependências.
Modelo de custos | Custo_Fixo + Taxa_de_Custo × duração final da atividade + custos diretos dos riscos mapeados; total limitado inferiormente a zero.
Migração | V2.2 divide cada orçamento original em parcelas ilustrativas fixas e temporais. Custo_Fixo + Taxa_de_Custo × duração de referência preserva o valor original; consulte Premissas_do_Caso.
Unidades | Taxa_de_Custo é a moeda por unidade de tempo do projeto. Custo_Fixo independe da duração; custos diretos dos riscos excluem despesas já cobertas pela Taxa_de_Custo.
Seleção do registro | Ativo=falso mantém o risco para gestão, mas o exclui da simulação. Um risco não selecionado pode ter probabilidade em branco; riscos ativos exigem esse valor.
Escala qualitativa | Impacto avaliado pelo usuário: 1 muito baixo, 2 baixo, 3 moderado, 4 alto, 5 muito alto. Defina consequências específicas do projeto em Justificativa_da_Avaliacao.
Pontuações de triagem | O aplicativo calcula probabilidade × impacto separadamente para prazo e custo. Triagem ordinal apenas; sem limites automáticos de aceitação.
Ação de resposta | Escreva uma ação concreta, um responsável e um prazo. Ações existentes que contêm apenas a estratégia são preservadas e sinalizadas para complementação.
Avaliação residual | Campos residuais documentam a avaliação humana; não alteram as entradas da simulação. Pendente permanece até a decisão do responsável.
Premissas de tratamento | As linhas opcionais de Tratamentos_dos_Riscos inicializam os controles do aplicativo; probabilidade em branco mantém a original e multiplicadores em branco equivalem a 1. Somente riscos ativos selecionados são tratados ao executar.
Dimensões do tratamento | O multiplicador de duração altera a duração mapeada; o multiplicador de custo direto altera o custo mapeado. Custos baseados em taxas acompanham automaticamente a duração final.
Definições das categorias | Categorias_dos_Riscos preserva as categorias do projeto. Complete seus critérios de inclusão; não há classificação automática.
Relações entre riscos | Camada futura inativa; sem propagação entre riscos nesta versão.
Retrato de riscos | Cada curva representa a duração total do projeto para seu subconjunto de riscos. ST inclui todos os riscos ativos. Cenários intermediários exigem cálculo; ST reutiliza o resultado principal.
Associação do risco | A importância dos riscos usa correlação de Pearson entre ocorrência e resultado; a crucialidade das atividades usa correlação de Spearman entre duração da atividade e duração do projeto. Casos constantes indefinidos são exibidos como zero.
Convenção de categorias | Categorias_dos_Riscos fornece definições de trabalho editáveis, não uma norma externa. Escolha a categoria principal e explique sobreposições em Observações.
Fonte do caso | Case Study of a Residential Building Project.docx: fonte do cenário com 30 atividades e 24 riscos e das metas originais. Novas taxas, avaliações e eficácias de tratamento são premissas ilustrativas.
Premissa de unidades | A fonte especifica unidades genéricas de tempo/moeda. Use unidades de tempo do projeto e unidades monetárias consistentemente; não se estabelece calendário ou moeda real.
Prazos relativos | Prazo_da_Resposta contém um marco relativo da construção porque não foi informada a data de início do projeto. Substitua por datas reais quando houver calendário de referência.
Base de custos | Premissas_do_Caso calcula a duração de referência, a taxa de custo, o custo fixo e o total de referência por fórmulas vinculadas; Atividades utiliza esses resultados. Células verdes são entradas; células cinzas de custo são calculadas.
Sem dupla contagem | Custos diretos mapeados representam materiais adicionais, reparos, multas ou despesas emergenciais além dos recursos ordinários cobertos pelas taxas. Revise esses limites com especialistas do caso.
Premissas após a resposta | Probabilidade_Residual equivale à probabilidade proposta após tratamento; avaliações de severidade residual são expectativas subjetivas, não resultados recalculados da simulação. Todas as decisões de aceitação permanecem Pendentes.
Oportunidades | Probabilidades ou multiplicadores maiores após o tratamento ampliam os benefícios. Impactos residuais de oportunidades descrevem benefícios potenciais esperados, em vez de severidade remanescente de ameaças.
Seleção do tratamento | Os 24 riscos têm premissas de tratamento propostas. Somente os riscos selecionados no aplicativo são tratados; não há implementação ou otimização automática. Os custos de implementação das respostas estão excluídos.
Situações existentes no ciclo de vida | Situações originais Encerrado e valores Ativo=verdadeiro são preservados como atributos do caso. Ativo controla a inclusão numérica; Encerrado não exclui automaticamente um risco.
Verificação da meta de custo | Os orçamentos originais das atividades totalizam 1.057.000 unidades monetárias frente à meta original de 900.000. Ambos são preservados; o exemplo já excede sua meta antes dos riscos discretos.
Fluxo de custos vinculados | Selecione Associacao_de_Custo em Atividades. Edite Custo_Base_Original e Parcela_Dependente_do_Tempo em Premissas_do_Caso. Edite parâmetros de duração em Atividades. As fórmulas vinculadas atualizam o custo fixo e a taxa de custo.
Apenas fixo | Apenas fixo impõe Taxa_de_Custo=0 e Custo_Fixo=Custo_Base_Original. A parcela dependente do tempo é ignorada. A15, A22, A23, A24, A29 e A30 são pacotes/taxas de preço fixo ilustrativos, sem verificação contratual.
Fórmula da taxa de custo | Taxa da atividade mista = ROUND(orçamento original × parcela dependente do tempo / duração de referência, 2). Custo fixo = ROUND(orçamento original − taxa × duração de referência, 2). Total de referência é custo fixo + taxa × duração de referência.
Verificações de fórmulas e unidades | Uma parcela dependente do tempo positiva exige duração de referência positiva. Use parcela 0 ou Apenas fixo para uma atividade de duração zero. Mantenha as unidades de tempo consistentes.
Custos diretos dos riscos | Apenas fixo elimina custos proporcionais à duração; não elimina custos adicionais explícitos dos riscos no Mapa_Risco_Atividade. Remova ou ajuste esses mapeamentos quando o contrato transferir essa exposição financeira.
Salvar antes do envio | Após alterações, recalcule e salve no Excel antes do envio. O aplicativo lê os resultados salvos das fórmulas. Não substitua fórmulas de custos vinculados por valores digitados, salvo ao abandonar deliberadamente esse fluxo.
Parâmetros das distribuições | As células de parâmetros obrigatórios são destacadas conforme a distribuição selecionada; células não utilizadas permanecem neutras e seus conteúdos são preservados.
Exponencial | Informe Média aritmética > 0. Desvio-padrão e campos de três pontos não são utilizados. A distribuição é não negativa e não tem máximo finito.
Lognormal e Gama | Informe Média aritmética > 0 e Desvio-padrão > 0 nas unidades originais. Parâmetros logarítmicos e forma/escala de Gama são calculados internamente. Não se impõe máximo finito.
Distribuições opcionais de custo | Deixe Modelo_de_Custo em branco para manter o fluxo de Custo_Fixo vinculado. Um modelo explícito utiliza seus parâmetros de custo destacados para a parcela independente da duração; a taxa temporal e os custos diretos dos riscos continuam aplicáveis.
Escopo das distribuições | As opções descrevem durações de atividades, custos intrínsecos e magnitudes de impactos mapeados. Probabilidades de ocorrência mantêm o suporte original Fixa/Uniforme.
Média de referência | O CPM de referência e as fórmulas vinculadas de taxa de custo usam a Média aritmética informada para Exponencial, Lognormal e Gama. Recalcule e salve após alterações antes do envio.

## Projeto
1. Informações do projeto
Campo | Valor | Obrigatório? | Tipo de dado | Regra de validação | Exemplo | Papel na simulação
ID_do_Projeto | P01 | Sim | Texto | Não vazio | P01 | Identificador da simulação
Nome_do_Projeto | Projeto de edificação residencial — caso ilustrativo V2.2 | Sim | Texto | Não vazio | Projeto de edificação | Relatórios/contexto
Descrição | Demonstração ampliada para ensino/pesquisa com uma rede de atividades maior, registro de ameaças/oportunidades e mapa de exposição risco–atividade. | Não | Texto | Opcional | Construção residencial | Contexto
Meta_de_Duracao | 150 | Não | Número | Positivo, se preenchido | 120 | Probabilidade de cumprir a meta de duração
Meta_de_Custo | 900000 | Não | Número | Não negativo, se preenchido | 500000 | Probabilidade de cumprir a meta de custo
Iteracoes_da_Simulacao | 5000 | Sim | Inteiro | Inteiro > 0 | 5000 | Número de execuções de Monte Carlo
Semente_Aleatoria | 42 | Não | Inteiro | Inteiro, se preenchido | 42 | Reprodutibilidade / comparações controladas
Unidade_de_Tempo | unidades de tempo do projeto | Sim | Texto | Todas as durações e taxas utilizam esta unidade | dias | Interpretação da taxa de custo
Moeda | unidades monetárias | Sim | Texto | Utilizar uma única moeda consistentemente | BRL | Interpretação dos custos

## Atividades
2. Cadastro de atividades
ID_da_Atividade | Nome_da_Atividade | Predecessoras | Modelo_de_Duracao | Duracao_Fixa | Duracao_Minima | Duracao_Mais_Provavel | Duracao_Maxima | Duracao_Media | Desvio_Padrao_da_Duracao | Custo_Fixo | Taxa_de_Custo | Associacao_de_Custo | Modelo_de_Custo | Valor_Fixo_do_Modelo_de_Custo | Custo_Minimo | Custo_Mais_Provavel | Custo_Maximo | Custo_Medio | Desvio_Padrao_do_Custo
A01 | Mobilização e instalação do canteiro |  | Fixa | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 7800 | 840 | Fixo + tempo | Fixa | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A02 | Levantamento e locação da obra | A01 | Triangular | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 4000.01 | 857.14 | Fixo + tempo | Triangular | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A03 | Limpeza do terreno e terraplenagem | A02 | Beta-PERT | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 13750.02 | 2596.15 | Fixo + tempo | Beta-PERT | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A04 | Escavação | A03 | Uniforme | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 9000 | 1800 | Fixo + tempo | Uniforme | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A05 | Fundações | A04 | Normal | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 45500 | 3900 | Fixo + tempo | Normal | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A06 | Laje do pavimento térreo | A05 | Exponencial | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 26600 | 2280 | Fixo + tempo | Exponencial | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A07 | Estrutura — pavimentos inferiores | A06 | Lognormal | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 55250 | 5950 | Fixo + tempo | Lognormal | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A08 | Estrutura — pavimentos superiores | A07 | Gama | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.25 | 53300 | 5740 | Fixo + tempo | Gama | 200 | 80 | 160 | 320 | 200 | 50
A09 | Estrutura e cobertura do telhado | A08 | Fixa | 7 | [5 empty] | 31500 | 1500 | Fixo + tempo
A10 | Alvenaria externa e vedações | A08 | Triangular |  | 7 | 10 | 15 |  |  | 30000 | 1875 | Fixo + tempo
A11 | Divisórias internas | A08 | Beta-PERT |  | 6 | 8 | 12 |  |  | 17600 | 1728 | Fixo + tempo
A12 | Infraestrutura elétrica | A10,A11 | Normal |  |  |  |  | 8 | 1.5 | 21000 | 1750 | Fixo + tempo
A13 | Infraestrutura hidrossanitária | A10,A11 | Fixa | 8 | [5 empty] | 21600 | 1800 | Fixo + tempo
A14 | Infraestrutura de climatização / ventilação | A10,A11 | Triangular |  | 4 | 6 | 10 |  |  | 18200 | 1470 | Fixo + tempo
A15 | Portas e janelas externas | A09,A10 | Beta-PERT |  | 4 | 6 | 10 |  |  | 45000 | 0 | Apenas fixo
A16 | Impermeabilização | A09,A13 | Normal |  |  |  |  | 5 | 1 | 15400 | 1320 | Fixo + tempo
A17 | Revestimento interno de paredes | A12,A13,A14 | Fixa | 9 | [5 empty] | 22000 | 2000 | Fixo + tempo
A18 | Revestimento externo / fachada | A15 | Triangular |  | 6 | 9 | 14 |  |  | 28799.97 | 1986.21 | Fixo + tempo
A19 | Contrapiso e assentamento de pisos | A16,A17 | Beta-PERT |  | 6 | 9 | 13 |  |  | 33800.04 | 1985.45 | Fixo + tempo
A20 | Forros | A17 | Normal |  |  |  |  | 6 | 1 | 14300 | 1950 | Fixo + tempo
A21 | Pintura | A18,A19,A20 | Fixa | 9 | [5 empty] | 19000.01 | 2111.11 | Fixo + tempo
A22 | Dispositivos elétricos e conexões finais | A19,A20 | Triangular |  | 4 | 6 | 9 |  |  | 30000 | 0 | Apenas fixo
A23 | Louças, metais e instalações sanitárias finais | A19 | Beta-PERT |  | 4 | 6 | 9 |  |  | 32000 | 0 | Apenas fixo
A24 | Marcenaria e armários | A19,A21 | Normal |  |  |  |  | 8 | 1.5 | 42000 | 0 | Apenas fixo
A25 | Obras externas e drenagem | A09 | Fixa | 9 | [5 empty] | 33000.04 | 2444.44 | Fixo + tempo
A26 | Paisagismo | A25 | Triangular |  | 3 | 5 | 8 |  |  | 9900 | 1518.75 | Fixo + tempo
A27 | Testes e comissionamento | A22,A23,A24 | Beta-PERT |  | 4 | 6 | 10 |  |  | 7999.98 | 1894.74 | Fixo + tempo
A28 | Correção de defeitos / lista de pendências | A21,A24,A27 | Normal |  |  |  |  | 5 | 1 | 7500 | 1500 | Fixo + tempo
A29 | Inspeção final e aprovações | A26,A28 | Triangular |  | 2 | 4 | 7 |  |  | 10000 | 0 | Apenas fixo
A30 | Entrega e encerramento | A29 | Beta-PERT |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 8000 | 0 | Apenas fixo

## Registro_de_Riscos
3. Registro de riscos
ID_do_Risco | Nome_do_Risco | Enunciado_do_Risco | Categoria | Tipo_de_Risco | Probabilidade | Abrangencia | Tipo_de_Impacto | Gatilho_Causa | Responsavel | Estrategia_de_Resposta | Acao_de_Resposta | Situacao | Distribuicao_Padrao_do_Impacto | Observacoes | Ativo | Impacto_Qualitativo_no_Prazo | Impacto_Qualitativo_no_Custo | Justificativa_da_Avaliacao | Responsavel_pela_Resposta | Prazo_da_Resposta | Probabilidade_Residual | Impacto_Residual_no_Prazo | Impacto_Residual_no_Custo | Aceitacao_Residual | Justificativa_Residual
R01 | Atraso na entrega de materiais críticos | Materiais críticos de estrutura ou acabamento podem chegar depois do necessário. | Suprimentos | Ameaça | 30% | Local | Duração | Interrupção do fornecedor / atraso logístico | Gerente de suprimentos | Mitigar | Aprovar previamente as especificações de materiais; encomendar itens de longo prazo de entrega e acordar acompanhamento das entregas e um fornecedor alternativo. | Aberto | Fixa | Afeta atividades dependentes de materiais ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: entregas críticas atrasadas podem paralisar fundações, estruturas ou fechamentos; o atraso também aumenta custos proporcionais ao tempo. | Gerente de suprimentos | Antes das fundações A05 | 18% | 3 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Compras antecipadas reduzem interrupções de entrega; atrasos remanescentes ainda geram custos temporais. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R02 | Maior produtividade das equipes | Equipes experientes podem concluir tarefas repetitivas mais rapidamente que o planejado. | Operacional | Oportunidade | 22% | Local | Duração | Curva de aprendizagem / equipe estável | Gerente de obra | Explorar | Designar equipes experientes e estáveis para trabalhos repetitivos; usar acompanhamento semanal da produtividade e orientação. | Em monitoramento | Triangular | Oportunidade de prazo ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 2 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: aprendizagem e equipes estáveis podem abreviar tarefas repetitivas e reduzir custos de recursos dependentes do tempo. | Gerente de obra | Antes da estrutura A07 | 32% | 4 | 3 | Pendente | Benefício ILUSTRATIVO da oportunidade após resposta; Equipes estáveis aumentam a probabilidade e a magnitude dos benefícios de prazo; custos proporcionais ao tempo caem com durações menores. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R03 | Condições meteorológicas adversas | Chuvas intensas ou condições meteorológicas extremas podem interromper trabalhos externos. | Ambiental | Ameaça | 35% | Local | Duração | Condições meteorológicas sazonais | Gerente do projeto | Mitigar | Planejar janelas de trabalho sensíveis ao clima; instalar drenagem provisória e coberturas de proteção. | Em monitoramento | Beta-PERT | Principalmente serviços iniciais e externos ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: a chuva pode interromper vários pacotes externos e prolongar a ocupação remunerada de recursos. | Gerente do projeto | Antes da terraplenagem A03 | 35% | 3 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Controles reduzem a severidade da interrupção; não alteram a probabilidade de condições meteorológicas adversas. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R04 | Condições imprevistas do solo | Podem ser encontradas condições inesperadas de solo, água subterrânea ou obstáculos enterrados. | Geotécnico | Ameaça | 18% | Local | Ambos | Informações incompletas do subsolo | Engenheiro civil | Mitigar | Realizar investigação geotécnica direcionada, verificar o nível d'água e preparar um método de contingência para as fundações. | Aberto | Normal | Exposição na etapa de fundações ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 5 | 5 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: solo ou água subterrânea desconhecidos podem perturbar o sequenciamento da infraestrutura e exigir tratamento adicional substancial. | Engenheiro civil | Antes da escavação A04 | 18% | 3 | 4 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A investigação não altera as condições do solo; a preparação reduz o atraso resultante e os custos adicionais de tratamento do solo. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R05 | Alteração de projeto / esclarecimento tardio | Revisões tardias de projeto ou detalhes não resolvidos podem causar retrabalho ou espera. | Projeto técnico | Ameaça | 25% | Local | Ambos | Alterações do cliente / coordenação de projetos | Gerente de projetos técnicos | Mitigar | Resolver solicitações de informação de projeto antes da liberação; coordenar revisões entre disciplinas e aplicar controle de mudanças. | Aberto | Fixa | Pode afetar MEP e acabamentos ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: decisões tardias de projeto podem bloquear várias frentes e exigir revisão de projeto ou retrabalho direto. | Gerente de projetos técnicos | Antes da estrutura A07 | 15% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Desenhos liberados e coordenados reduzem alterações tardias e a revisão de projeto/retrabalho associada. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R06 | Atraso de licença ou inspeção | A análise ou inspeção exigida pelo órgão competente pode levar mais tempo que o planejado. | Regulatório | Ameaça | 15% | Local | Duração | Carga de trabalho do órgão competente / não conformidade | Gerente do projeto | Mitigar | Confirmar pontos de parada para inspeção, documentação exigida e antecedência de agendamento com o órgão competente. | Encerrado | Triangular | Etapas finais e pontos de parada selecionados ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 2 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: a espera por inspeções pode bloquear pontos de parada ou a entrega; a exposição de custo é principalmente temporal. | Gerente do projeto | Antes do primeiro ponto de parada para inspeção mapeado | 9% | 3 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Documentação completa apresentada antecipadamente reduz a espera administrativa; a exposição às inspeções de etapas futuras permanece modelada. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R07 | Escassez de mão de obra qualificada | Mão de obra especializada ou qualificada pode não estar disponível quando necessária. | Recursos | Ameaça | 24% | Local | Ambos | Restrições do mercado de trabalho | Gerente de obra | Mitigar | Garantir compromissos de fornecimento de mão de obra e capacitar equipes de reserva antes da mobilização das especialidades. | Aberto | Beta-PERT | Especialidades de estrutura, MEP e acabamentos ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: a escassez de equipes qualificadas pode atrasar estrutura, MEP e acabamentos e aumentar custos de recrutamento ou horas extras. | Gerente de obra | Antes da estrutura A07 | 16% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Compromissos de mão de obra reduzem escassez; equipes de reserva limitam atrasos e custos adicionais de recrutamento. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R08 | Falha de equipamento | Máquinas ou equipamentos críticos de construção podem falhar inesperadamente. | Equipamentos | Ameaça | 16% | Local | Ambos | Falha mecânica / manutenção inadequada | Gerente de equipamentos | Mitigar | Realizar manutenção preventiva e reservar equipamento substituto com prazos de atendimento acordados. | Em monitoramento | Normal | Terraplenagem e serviços intensivos de içamento ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: falhas de equipamentos podem atrasar serviços dependentes deles e exigir substituição emergencial ou reparos. | Gerente de equipamentos | Antes da terraplenagem A03 | 10% | 2 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A manutenção reduz a probabilidade de falhas; acordos de substituição reduzem paralisações e custos emergenciais. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R09 | Aumento dos preços de materiais | Os preços de materiais principais podem exceder a premissa orçamentária. | Comercial | Ameaça | 28% | Global | Custo | Inflação de mercado / pressão cambial | Gerente comercial | Mitigar | Acordar janelas de fornecimento a preço fixo e realizar compras competitivas dos principais pacotes de materiais. | Em monitoramento | Fixa | Exposição somente de custo ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 1 | 5 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: a inflação de materiais afeta diretamente o orçamento de compras; nenhum impacto direto sobre a duração está mapeado (classe mínima de prazo 1). | Gerente comercial | Antes dos compromissos de compra A05 | 28% | 1 | 4 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Mudanças de preços de mercado continuam possíveis; acordos de compra reduzem o incremento de custo exposto. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R10 | Desempenho insuficiente de subcontratado | Um subcontratado pode apresentar produtividade ou qualidade inferior à planejada. | Empreiteiro | Ameaça | 22% | Local | Ambos | Deficiência de capacidade / gestão | Gerente de contratos | Mitigar | Pré-qualificar subcontratados; acordar metas mensuráveis de produção e um procedimento de escalonamento e recuperação. | Aberto | Triangular | Exposição de pacotes de serviços ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: baixa produtividade ou qualidade de subcontratados pode atrasar sucessoras e gerar despesas de recuperação. | Gerente de contratos | Antes da contratação do pacote de subempreitada | 14% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Verificações de capacidade e planejamento de recuperação reduzem falhas de entrega e custos adicionais de correção. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R11 | Falha de qualidade e retrabalho | Os serviços podem reprovar em inspeção ou não atender às especificações, exigindo correção. | Qualidade | Ameaça | 20% | Local | Ambos | Falha de execução / supervisão | Gerente de garantia/controle da qualidade | Mitigar | Utilizar protótipos aprovados, listas de inspeção e liberação antes de encobrir serviços concluídos. | Aberto | Beta-PERT | Exposição ampla da execução ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: serviços reprovados podem exigir remoção, substituição e novas inspeções, afetando duração e custos diretos. | Gerente de garantia/controle da qualidade | Antes da laje A06 e dos serviços subsequentes | 12% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A aprovação e a inspeção dos primeiros serviços reduzem defeitos e limitam a extensão do retrabalho direto. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R12 | Incidente de segurança | Um incidente registrável pode interromper o trabalho e gerar investigação e ações corretivas. | SSMA | Ameaça | 10% | Global | Ambos | Ato ou condição insegura | Gerente de SSMA | Evitar | Eliminar métodos inseguros quando viável; exigir permissões de trabalho, integração e verificações da supervisão. | Em monitoramento | Normal | Maior exposição na estrutura e em obras externas ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 5 | 5 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: um incidente grave pode paralisar a obra e causar consequências humanas, legais e financeiras severas; baixa probabilidade não o torna aceitável. | Gerente de SSMA | Antes da mobilização A01; manter durante toda a obra | 5% | 5 | 5 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Controles reduzem a probabilidade de incidentes; consequências severas continuam possíveis e exigem revisão de SSMA independentemente da pontuação de triagem. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R13 | Interferência com redes de serviços | Redes de serviços existentes ou previstas podem interferir com a construção ou com as ligações. | Técnico | Ameaça | 12% | Local | Ambos | Registros incompletos de redes / coordenação | Gerente de instalações MEP | Mitigar | Verificar registros de redes enterradas, levantar interfaces e acordar traçados coordenados dos serviços. | Encerrado | Fixa | MEP e obras externas ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: interferências com redes podem bloquear escavações ou instalações e exigir remanejamento e recomposição. | Gerente de instalações MEP | Antes da escavação A04 e das instalações MEP A12 | 7% | 2 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A verificação antecipada das redes reduz interferências e o remanejamento/retrabalho resultante. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R14 | Atraso nas decisões do cliente | A aprovação tardia de amostras, acabamentos ou mudanças pode paralisar serviços subsequentes. | Partes interessadas | Ameaça | 20% | Local | Duração | Aprovações lentas do cliente | Gerente do projeto | Mitigar | Acordar um cronograma de decisões do cliente, responsáveis pela aprovação e prazos para aprovação de amostras. | Aberto | Triangular | Atividades de acabamento ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 2 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: aprovações lentas do cliente podem bloquear a liberação de acabamentos e prolongar custos dependentes do tempo. | Gerente do projeto | Antes da liberação de portas/janelas A15 e acabamentos | 12% | 2 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Prazos claros e escalonamento reduzem a espera por aprovação; custos indiretos temporais permanecem. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R15 | Fluxo de caixa / atraso de pagamento | Atrasos na medição ou no pagamento podem restringir compras e o avanço de subcontratados. | Financeiro | Ameaça | 14% | Global | Ambos | Processamento de pagamentos / restrições de financiamento | Gerente comercial | Mitigar | Preparar previsões contínuas de fluxo de caixa, apresentar medições completas e providenciar uma linha de financiamento de contingência. | Em monitoramento | Beta-PERT | Impacto potencialmente amplo no projeto ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: falta de caixa pode afetar vários fornecedores e especialidades e acrescentar custos de financiamento ou remobilização. | Gerente comercial | Antes da mobilização A01; revisar a cada ciclo de pagamento | 10% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A preparação dos pagamentos e as reservas de liquidez reduzem interrupções; custos de financiamento e remobilização continuam possíveis. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R16 | Furto ou vandalismo | Materiais, ferramentas ou serviços concluídos podem ser perdidos ou danificados. | Segurança patrimonial | Ameaça | 9% | Local | Custo | Violação da segurança do canteiro | Gerente de obra | Mitigar | Proteger depósitos, registrar saídas de materiais e controlar o acesso e a vigilância noturna. | Encerrado | Normal | Exposição no armazenamento e nos acabamentos ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 1 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: o furto causa custos de reposição; nenhum impacto direto sobre o prazo está mapeado (classe mínima de prazo 1). | Gerente de obra | Antes da instalação do canteiro A01 | 5% | 1 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Medidas de segurança reduzem a probabilidade de perdas e os custos de reposição não recuperados; nenhuma consequência direta de prazo está mapeada. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R17 | Interferência da comunidade / vizinhança | Reclamações, restrições de acesso ou perturbações locais podem limitar as operações do canteiro. | Partes interessadas | Ameaça | 11% | Local | Duração | Ruído, tráfego ou conflito de acesso | Gerente do projeto | Mitigar | Acordar rotas de entrega e horários de trabalho; designar um contato para relacionamento com a vizinhança. | Em monitoramento | Fixa | Logística do canteiro e obras externas ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 2 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: restrições da vizinhança ou de acesso podem interromper a logística e prolongar custos proporcionais ao tempo. | Gerente do projeto | Antes da mobilização A01 | 7% | 2 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A articulação antecipada reduz restrições de acesso e os custos temporais resultantes. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R18 | Interferência de coordenação MEP | Traçados elétricos, hidrossanitários ou de climatização podem apresentar interferências e exigir revisão de projeto/retrabalho. | Coordenação | Ameaça | 23% | Local | Ambos | Coordenação multidisciplinar insuficiente | Gerente de instalações MEP | Mitigar | Concluir a verificação multidisciplinar de interferências e os desenhos coordenados de instalação antes da liberação MEP. | Aberto | Triangular | Infraestrutura MEP e forros ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: interferências MEP podem atrasar várias especialidades de instalações e exigir revisão de projeto ou retrabalho de instalação. | Gerente de instalações MEP | Antes da infraestrutura elétrica A12 | 12% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Interfaces de traçado resolvidas reduzem retrabalho de instalação, espera e materiais de reposição. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R19 | Falha de impermeabilização | A impermeabilização pode falhar nos testes e exigir remoção e reaplicação. | Qualidade | Ameaça | 13% | Local | Ambos | Substrato, aplicação ou detalhamento inadequado | Gerente de garantia/controle da qualidade | Mitigar | Aprovar a preparação do substrato, inspecionar detalhes e realizar testes de estanqueidade por etapas antes dos acabamentos. | Em monitoramento | Beta-PERT | Áreas molhadas e envoltória ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 4 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: defeitos de impermeabilização podem bloquear acabamentos e exigir remoção, substituição e novos testes. | Gerente de garantia/controle da qualidade | Antes da impermeabilização A16 | 7% | 3 | 3 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; A aceitação por etapas reduz defeitos e restringe remoção/reaplicação a áreas menores. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R20 | Falha no comissionamento | Sistemas podem falhar nos testes funcionais, exigindo diagnóstico e repetição dos testes. | Técnico | Ameaça | 17% | Local | Ambos | Defeitos de instalação/configuração | Gerente de comissionamento | Mitigar | Aprovar procedimentos de comissionamento e realizar verificações pré-funcionais antes dos testes integrados. | Aberto | Normal | Sistemas nas etapas finais ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: falhas em testes funcionais podem atrasar a entrega e exigir diagnóstico e novos testes. | Gerente de comissionamento | Antes do comissionamento A27 | 10% | 3 | 2 | Pendente | Exposição ILUSTRATIVA à ameaça após resposta; Verificações prévias reduzem falhas e custos de diagnóstico/novos testes no comissionamento final. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R21 | Eficiência de pré-fabricação | A fabricação fora do canteiro pode reduzir a duração da instalação e o desperdício no local. | Inovação | Oportunidade | 18% | Local | Ambos | Pré-fabricação / modularização bem-sucedida | Gerente do projeto | Explorar | Confirmar tolerâncias de pré-fabricação, aprovar desenhos de fabricação e coordenar a fabricação externa com a instalação. | Em monitoramento | Fixa | Oportunidade em MEP e marcenaria ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: a pré-fabricação pode abreviar a instalação e reduzir desperdícios em pacotes adequados de MEP e marcenaria. | Gerente do projeto | Antes da liberação da fabricação MEP A12 | 28% | 4 | 4 | Pendente | Benefício ILUSTRATIVO da oportunidade após resposta; Interfaces preparadas aumentam a chance e o benefício de instalação mais rápida e menor desperdício de materiais. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R22 | Desconto por compra em volume | Compras consolidadas podem reduzir custos de materiais selecionados. | Comercial | Oportunidade | 25% | Global | Custo | Desconto por volume do fornecedor | Gerente de suprimentos | Explorar | Consolidar quantidades de compras e negociar acordos de preços por volume com fornecedores aprovados. | Encerrado | Triangular | Oportunidade de custo ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 1 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: compras em volume podem reduzir despesas de materiais; nenhum benefício de prazo está mapeado (classe mínima de prazo 1). | Gerente de suprimentos | Antes dos pedidos dos pacotes de materiais | 35% | 1 | 4 | Pendente | Benefício ILUSTRATIVO da oportunidade após resposta; Compras consolidadas aumentam a chance de desconto e a economia de custos diretos; nenhuma economia de prazo está mapeada. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R23 | Definição antecipada do projeto técnico | A definição oportuna de decisões de projeto pode reduzir retrabalho e melhorar o fluxo. | Projeto técnico | Oportunidade | 20% | Local | Ambos | Governança sólida dos projetos técnicos | Gerente de projetos técnicos | Melhorar | Obter aprovação coordenada dos projetos técnicos e decisões do cliente antes da liberação dos pacotes subsequentes. | Aberto | Beta-PERT | Benefício para a execução subsequente ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 4 | 3 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: decisões antecipadas e coordenadas de projeto podem evitar espera, revisões e custos diretos de retrabalho nas etapas seguintes. | Gerente de projetos técnicos | Antes da estrutura A07 | 30% | 4 | 4 | Pendente | Benefício ILUSTRATIVO da oportunidade após resposta; A definição antecipada dos projetos amplia os atrasos evitados e a economia direta com revisão de projeto/retrabalho. Não é estimativa de simulação nem decisão aprovada de aceitação.
R24 | Aprovação acelerada pelo órgão competente | Documentação completa e articulação antecipada podem reduzir os prazos de aprovação. | Regulatório | Oportunidade | 12% | Global | Duração | Coordenação eficaz com o órgão competente | Gerente do projeto | Melhorar | Realizar reunião prévia com o órgão competente e apresentar documentação completa e revisada para aprovação. | Em monitoramento | Normal | Oportunidade na aprovação final ¦ As novas avaliações e respostas V2.2 são ilustrativas; a situação e o valor Ativo originais são preservados como atributos do cenário. | TRUE | 3 | 1 | Avaliação inicial de impacto ILUSTRATIVA: aprovação mais rápida pelo órgão competente reduz o prazo de entrega. A29 e A30 são exemplos de taxas fixas; não se modela economia proporcional ao tempo nesses pacotes. | Gerente do projeto | Antes da inspeção final A29 | 22% | 4 | 1 | Pendente | Benefício ILUSTRATIVO de oportunidade: documentação completa e antecipada aumenta a chance de aprovação mais rápida. Não se modela economia temporal nos pacotes finais de taxa fixa. A aceitação permanece Pendente.

## Mapa_Risco_Atividade
4. Mapeamento risco–atividade
ID_do_Risco | ID_da_Atividade | Tipo_de_Impacto | Distribuicao | Impacto_Fixo | Impacto_Minimo | Impacto_Mais_Provavel | Impacto_Maximo | Impacto_Medio | Desvio_Padrao_do_Impacto
R01 | A05 | Duração | Fixa | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R01 | A07 | Duração | Triangular | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R01 | A08 | Duração | Beta-PERT | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R01 | A09 | Duração | Uniforme | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R01 | A15 | Duração | Normal | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R01 | A19 | Duração | Exponencial | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R01 | A24 | Duração | Lognormal | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R02 | A07 | Duração | Gama | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 0.25
R02 | A08 | Duração | Fixa | 2
R02 | A10 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R02 | A11 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R02 | A17 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R02 | A18 | Duração | Fixa | 2
R02 | A19 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R02 | A21 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R03 | A03 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R03 | A04 | Duração | Fixa | 2
R03 | A05 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R03 | A07 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R03 | A08 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R03 | A09 | Duração | Fixa | 2
R03 | A18 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R03 | A25 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R03 | A26 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R04 | A04 | Duração | Fixa | 2
R04 | A05 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R04 | A06 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R04 | A04 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R04 | A05 | Custo | Fixa | 2
R05 | A10 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R05 | A11 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R05 | A12 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R05 | A13 | Duração | Fixa | 2
R05 | A14 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R05 | A17 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R05 | A19 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R05 | A20 | Duração | Fixa | 2
R05 | A21 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R05 | A24 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R05 | A12 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R05 | A13 | Custo | Fixa | 2
R05 | A14 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R05 | A19 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R05 | A24 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R06 | A05 | Duração | Fixa | 2
R06 | A16 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R06 | A27 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R06 | A29 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R07 | A07 | Duração | Fixa | 2
R07 | A08 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R07 | A12 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R07 | A13 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R07 | A14 | Duração | Fixa | 2
R07 | A17 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R07 | A18 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R07 | A19 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R07 | A20 | Duração | Fixa | 2
R07 | A21 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R07 | A22 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R07 | A23 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R07 | A24 | Duração | Fixa | 2
R07 | A07 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R07 | A08 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R07 | A12 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R07 | A13 | Custo | Fixa | 2
R07 | A14 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R08 | A03 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R08 | A04 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R08 | A05 | Duração | Fixa | 2
R08 | A07 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R08 | A08 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R08 | A09 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R08 | A25 | Duração | Fixa | 2
R08 | A03 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R08 | A04 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R08 | A07 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R08 | A08 | Custo | Fixa | 2
R09 | A05 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R09 | A07 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R09 | A08 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R09 | A09 | Custo | Fixa | 2
R09 | A10 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R09 | A12 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R09 | A13 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R09 | A14 | Custo | Fixa | 2
R09 | A15 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R09 | A19 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R09 | A22 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R09 | A23 | Custo | Fixa | 2
R09 | A24 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R10 | A07 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R10 | A08 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R10 | A10 | Duração | Fixa | 2
R10 | A12 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R10 | A13 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R10 | A14 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R10 | A17 | Duração | Fixa | 2
R10 | A18 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R10 | A19 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R10 | A20 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R10 | A21 | Duração | Fixa | 2
R10 | A24 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R10 | A25 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R10 | A12 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R10 | A13 | Custo | Fixa | 2
R10 | A14 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R10 | A18 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R10 | A24 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R10 | A25 | Custo | Fixa | 2
R11 | A05 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A06 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A07 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R11 | A08 | Duração | Fixa | 2
R11 | A09 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A10 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A11 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R11 | A12 | Duração | Fixa | 2
R11 | A13 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A14 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A16 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R11 | A17 | Duração | Fixa | 2
R11 | A18 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A19 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A20 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R11 | A21 | Duração | Fixa | 2
R11 | A22 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A23 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A24 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R11 | A25 | Duração | Fixa | 2
R11 | A05 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A07 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A08 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R11 | A16 | Custo | Fixa | 2
R11 | A19 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R11 | A21 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R11 | A24 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R12 | A03 | Duração | Fixa | 2
R12 | A04 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R12 | A05 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R12 | A07 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R12 | A08 | Duração | Fixa | 2
R12 | A09 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R12 | A15 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R12 | A18 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R12 | A25 | Duração | Fixa | 2
R12 | A05 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R12 | A07 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R12 | A08 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R12 | A09 | Custo | Fixa | 2
R13 | A12 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R13 | A13 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R13 | A14 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R13 | A25 | Duração | Fixa | 2
R13 | A12 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R13 | A13 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R13 | A25 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R14 | A15 | Duração | Fixa | 2
R14 | A18 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R14 | A19 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R14 | A20 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R14 | A21 | Duração | Fixa | 2
R14 | A22 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R14 | A23 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R14 | A24 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R15 | A05 | Duração | Fixa | 2
R15 | A07 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R15 | A08 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R15 | A09 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R15 | A12 | Duração | Fixa | 2
R15 | A13 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R15 | A14 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R15 | A15 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R15 | A19 | Duração | Fixa | 2
R15 | A24 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R15 | A25 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R15 | A05 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R15 | A07 | Custo | Fixa | 2
R15 | A08 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R15 | A12 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R15 | A13 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R15 | A14 | Custo | Fixa | 2
R15 | A19 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R15 | A24 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R16 | A09 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R16 | A12 | Custo | Fixa | 2
R16 | A13 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R16 | A15 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R16 | A19 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R16 | A22 | Custo | Fixa | 2
R16 | A23 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R16 | A24 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R17 | A01 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R17 | A03 | Duração | Fixa | 2
R17 | A09 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R17 | A18 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R17 | A25 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R17 | A26 | Duração | Fixa | 2
R18 | A12 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R18 | A13 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R18 | A14 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R18 | A17 | Duração | Fixa | 2
R18 | A20 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R18 | A22 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R18 | A23 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R18 | A27 | Duração | Fixa | 2
R18 | A12 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R18 | A13 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R18 | A14 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R18 | A20 | Custo | Fixa | 2
R19 | A16 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R19 | A19 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R19 | A21 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R19 | A16 | Custo | Fixa | 2
R19 | A19 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R20 | A22 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R20 | A23 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R20 | A27 | Duração | Fixa | 2
R20 | A28 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R20 | A22 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R20 | A23 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R20 | A27 | Custo | Fixa | 2
R21 | A12 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R21 | A13 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R21 | A14 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R21 | A22 | Duração | Fixa | 2
R21 | A23 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R21 | A24 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R21 | A12 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R21 | A13 | Custo | Fixa | 2
R21 | A14 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R21 | A24 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R22 | A05 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R22 | A07 | Custo | Fixa | 2
R22 | A08 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R22 | A09 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R22 | A15 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R22 | A19 | Custo | Fixa | 2
R22 | A22 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R22 | A23 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R22 | A24 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R23 | A10 | Duração | Fixa | 2
R23 | A11 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R23 | A12 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R23 | A13 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R23 | A14 | Duração | Fixa | 2
R23 | A17 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R23 | A19 | Duração | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R23 | A20 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R23 | A21 | Duração | Fixa | 2
R23 | A24 | Duração | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R23 | A12 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R23 | A13 | Custo | Normal |  |  |  |  | 3 | 1
R23 | A14 | Custo | Fixa | 2
R23 | A19 | Custo | Triangular |  | 1 | 2 | 5
R23 | A24 | Custo | Beta-PERT |  | 1 | 3 | 6
R24 | A29 | Duração | Normal |  |  |  |  | 3 | 1

## Relacoes_entre_Riscos
5. Relações opcionais entre riscos — camada avançada/futura
Risco_Origem | Risco_Destino | Tipo_de_Relacao | Parametro_de_Influencia | Ativo | Observacoes
R03 | R04 | Causa/Aumenta |  | FALSE | Chuvas prolongadas podem aumentar a dificuldade relacionada ao nível d'água e às condições do solo.
R05 | R18 | Causa/Aumenta |  | FALSE | Alterações tardias de projeto podem aumentar interferências na coordenação MEP.
R07 | R10 | Causa/Aumenta |  | FALSE | A escassez de mão de obra pode agravar o desempenho de subcontratados.
R10 | R11 | Causa/Aumenta |  | FALSE | O desempenho insuficiente pode aumentar falhas de qualidade e retrabalho.
R11 | R06 | Causa/Aumenta |  | FALSE | Serviços não conformes podem atrasar a aceitação em inspeção.
R15 | R01 | Causa/Aumenta |  | FALSE | Restrições de fluxo de caixa podem atrasar a liberação e a entrega de materiais.
R18 | R20 | Causa/Aumenta |  | FALSE | Interferências MEP não resolvidas podem aumentar falhas no comissionamento.
R19 | R11 | Associado |  | FALSE | Falha de impermeabilização é um mecanismo específico de qualidade/retrabalho.
R23 | R05 | Reduz |  | FALSE | A definição antecipada do projeto técnico pode reduzir alterações tardias.
R21 | R07 | Reduz |  | FALSE | A pré-fabricação pode reduzir a demanda de mão de obra especializada no canteiro.
R24 | R06 | Reduz |  | FALSE | A articulação eficaz com o órgão competente pode reduzir atrasos de aprovação.

## Especificacao_de_Validacao
Especificação de validação
Área | Regra | Severidade | Mensagem de exemplo | Ação
Atividades | O ID da atividade deve ser único e não vazio | Erro | ID da atividade duplicado: A03 | Interromper a simulação
Rede | Cada predecessora deve fazer referência a um ID de atividade existente | Erro | A07 faz referência à predecessora inexistente A99 | Interromper a simulação
Rede | A rede deve ser acíclica | Erro | Relação circular detectada | Interromper a simulação
Duração | As durações devem ser não negativas | Erro | A04 tem duração negativa | Interromper a simulação
Distribuições de três pontos | Mínimo ≤ Mais provável ≤ Máximo | Erro | A07: o valor mais provável (12) excede o máximo (9) | Interromper a simulação
Distribuição Normal | Média obrigatória; desvio-padrão deve ser > 0 | Erro | A04: o desvio-padrão da distribuição Normal deve ser > 0 | Interromper a simulação
Risco | O ID do risco deve ser único e não vazio | Erro | ID do risco duplicado: R02 | Interromper a simulação
Risco | A probabilidade deve estar entre 0 e 1 | Erro | Probabilidade de R03 = 1,30 | Interromper a simulação
Mapeamento | O ID do risco deve existir no Registro_de_Riscos | Erro | O mapeamento faz referência ao risco inexistente R09 | Interromper a simulação
Mapeamento | O ID da atividade deve existir em Atividades | Erro | R04 está mapeado para a atividade inexistente A18 | Interromper a simulação
Mapeamento | Os parâmetros de impacto devem corresponder à distribuição selecionada | Erro | R02/A04 sem valor mais provável da distribuição triangular | Interromper a simulação
Campos opcionais | Valores opcionais em branco são permitidos | Informação | Responsável não informado para R05 | Continuar
Entrada de texto | Remover espaços iniciais/finais quando seguro | Informação | ' A03 ' normalizado para 'A03' | Normalizar

## Especificacao_Retrato_de_Riscos
Retrato de riscos — especificação de cenários
Cenario | Riscos ativos | Significado | ΔMédia | ΔP50 | ΔP90
S0 | Nenhum | Somente incerteza das atividades; nenhum risco discreto testado
S1 | R1 | Risco selecionado com maior importância
S2 | R1 + R2 | Adição cumulativa do segundo risco mais importante
S3 | R1 + R2 + R3 | Adição cumulativa do terceiro risco mais importante
S5 | Os 5 riscos ativos mais importantes | Exposição concentrada de alta prioridade
ST | Todos os riscos ativos | Exposição total do projeto aos riscos
Interpretação
Controle da simulação

## Resumo_do_Caso
Caso demonstrativo de construção residencial V2.2
Característica do caso | Representação | Dimensão de ensino | Opções demonstradas | Interpretação
Atividades | 30 atividades de construção interligadas | Abrangencia | Local / Global | Local pode afetar uma ou várias atividades mapeadas; Global abrange o projeto inteiro.
Riscos | 24 riscos: ameaças e oportunidades | Tipo de risco | Ameaça / Oportunidade | Permite incertezas adversas e benéficas.
Abrangencia | Somente Local e Global | Dimensão do impacto | Duração / Custo / Ambos | Demonstra efeitos sobre prazo, custo e ambos.
Distribuições das atividades | Fixa, Triangular, Beta-PERT, Normal | Situacao | Aberto / Em monitoramento / Encerrado | Mostra diferentes situações do ciclo de vida dos riscos.
Distribuições dos riscos | Fixa, Triangular, Beta-PERT, Normal | Incerteza das atividades | 4 distribuições | Uso equilibrado nas 30 atividades.
Respostas a ameaças | Evitar, Mitigar, Transferir, Aceitar | Resposta aos riscos | 7 estratégias de resposta | São representadas estratégias para ameaças e oportunidades.
Respostas a oportunidades | Explorar, Melhorar, Compartilhar, Aceitar | Relações | Exemplos inativos incluídos | Camada de dependências disponível sem incluí-la na execução básica.

## Categorias_dos_Riscos
Referência de categorias de risco do projeto
Categoria | Definicao
Comercial | Condições contratuais, pleitos, preços e acordos comerciais.
Empreiteiro | Capacidade e desempenho de entrega de empreiteiros ou subempreiteiros.
Coordenação | Interfaces, comunicação e alinhamento entre participantes do projeto.
Projeto técnico | Completude, mudanças, erros e decisões de projetos técnicos.
Ambiental | Clima, condições ambientais e restrições ambientais.
Equipamentos | Disponibilidade, confiabilidade e desempenho dos equipamentos.
Financeiro | Financiamento, fluxo de caixa e acesso a recursos financeiros.
Geotécnico | Solo, água subterrânea e condições do subsolo.
SSMA | Saúde, segurança e proteção ambiental durante os trabalhos.
Inovação | Novos métodos, tecnologias e oportunidades de melhoria da execução.
Operacional | Processos executivos, sequenciamento dos trabalhos e operações do canteiro.
Qualidade | Conformidade, defeitos, inspeção e retrabalho.
Regulatório | Licenças, aprovações e exigências regulatórias.
Recursos | Capacidade, qualificação da mão de obra e disponibilidade de outros recursos.
Segurança patrimonial | Furto, acesso não autorizado e segurança do canteiro.
Partes interessadas | Expectativas, engajamento e aceitação externa das partes interessadas.
Suprimentos | Compras de materiais, disponibilidade de fornecedores e entrega.
Técnico | Viabilidade de engenharia, sistemas técnicos e desempenho.

## Tratamentos_dos_Riscos
Premissas dos cenários de tratamento
ID_do_Risco | Probabilidade_Tratada | Multiplicador_do_Impacto_na_Duracao | Multiplicador_do_Impacto_no_Custo | Justificativa_da_Premissa
R01 | 18% | 0.7 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Compras antecipadas reduzem interrupções de entrega; atrasos remanescentes ainda geram custos temporais. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R02 | 32% | 1.15 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Equipes estáveis aumentam a probabilidade e a magnitude dos benefícios de prazo; custos proporcionais ao tempo caem com durações menores. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R03 | 35% | 0.7 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Controles reduzem a severidade da interrupção; não alteram a probabilidade de condições meteorológicas adversas. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R04 | 18% | 0.6 | 0.75 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A investigação não altera as condições do solo; a preparação reduz o atraso resultante e os custos adicionais de tratamento do solo. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R05 | 15% | 0.65 | 0.75 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Desenhos liberados e coordenados reduzem alterações tardias e a revisão de projeto/retrabalho associada. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R06 | 9% | 0.7 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Documentação completa apresentada antecipadamente reduz a espera administrativa; a exposição às inspeções de etapas futuras permanece modelada. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R07 | 16% | 0.75 | 0.85 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Compromissos de mão de obra reduzem escassez; equipes de reserva limitam atrasos e custos adicionais de recrutamento. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R08 | 10% | 0.6 | 0.8 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A manutenção reduz a probabilidade de falhas; acordos de substituição reduzem paralisações e custos emergenciais. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R09 | 28% | 1 | 0.65 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Mudanças de preços de mercado continuam possíveis; acordos de compra reduzem o incremento de custo exposto. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R10 | 14% | 0.7 | 0.8 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Verificações de capacidade e planejamento de recuperação reduzem falhas de entrega e custos adicionais de correção. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R11 | 12% | 0.65 | 0.7 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A aprovação e a inspeção dos primeiros serviços reduzem defeitos e limitam a extensão do retrabalho direto. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R12 | 5% | 0.8 | 0.85 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Controles reduzem a probabilidade de incidentes; consequências severas continuam possíveis e exigem revisão de SSMA independentemente da pontuação de triagem. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R13 | 7% | 0.65 | 0.75 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A verificação antecipada das redes reduz interferências e o remanejamento/retrabalho resultante. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R14 | 12% | 0.65 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Prazos claros e escalonamento reduzem a espera por aprovação; custos indiretos temporais permanecem. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R15 | 10% | 0.7 | 0.8 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A preparação dos pagamentos e as reservas de liquidez reduzem interrupções; custos de financiamento e remobilização continuam possíveis. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R16 | 5% | 1 | 0.75 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Medidas de segurança reduzem a probabilidade de perdas e os custos de reposição não recuperados; nenhuma consequência direta de prazo está mapeada. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R17 | 7% | 0.7 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A articulação antecipada reduz restrições de acesso e os custos temporais resultantes. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R18 | 12% | 0.6 | 0.65 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Interfaces de traçado resolvidas reduzem retrabalho de instalação, espera e materiais de reposição. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R19 | 7% | 0.65 | 0.65 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A aceitação por etapas reduz defeitos e restringe remoção/reaplicação a áreas menores. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R20 | 10% | 0.65 | 0.75 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Verificações prévias reduzem falhas e custos de diagnóstico/novos testes no comissionamento final. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R21 | 28% | 1.2 | 1.15 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Interfaces preparadas aumentam a chance e o benefício de instalação mais rápida e menor desperdício de materiais. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R22 | 35% | 1 | 1.15 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: Compras consolidadas aumentam a chance de desconto e a economia de custos diretos; nenhuma economia de prazo está mapeada. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R23 | 30% | 1.15 | 1.1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: A definição antecipada dos projetos amplia os atrasos evitados e a economia direta com revisão de projeto/retrabalho. O custo de implementação do tratamento não está incluído.
R24 | 22% | 1.15 | 1 | Premissa ILUSTRATIVA de cenário: documentação completa e antecipada aumenta a probabilidade e a magnitude da redução do prazo de aprovação. As taxas finais de aprovação/entrega são fixas; não se presume economia por taxa temporal. Custos de implementação das respostas estão excluídos.

## Premissas_do_Caso
Premissas ilustrativas de custos das atividades V2.2
ID_da_Atividade | Custo_Base_Original | Duracao_de_Referencia | Parcela_Dependente_do_Tempo | Custo_Fixo | Taxa_de_Custo | Total_de_Referencia | Base | Associacao_de_Custo
A01 | 12000 | 5 | 35% | 7800 | 840 | 12000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A02 | 8000 | 4.6667 | 50% | 4000.01 | 857.14 | 7999.9967 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A03 | 25000 | 4.3333 | 45% | 13750.02 | 2596.15 | 25000.0033 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A04 | 18000 | 5 | 50% | 9000 | 1800 | 18000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A05 | 65000 | 5 | 30% | 45500 | 3900 | 65000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A06 | 38000 | 5 | 30% | 26600 | 2280 | 38000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A07 | 85000 | 5 | 35% | 55250 | 5950 | 85000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A08 | 82000 | 5 | 35% | 53300 | 5740 | 82000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A09 | 42000 | 7 | 25% | 31500 | 1500 | 42000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A10 | 50000 | 10.6667 | 40% | 30000 | 1875 | 50000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A11 | 32000 | 8.3333 | 45% | 17600 | 1728 | 32000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A12 | 35000 | 8 | 40% | 21000 | 1750 | 35000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A13 | 36000 | 8 | 40% | 21600 | 1800 | 36000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A14 | 28000 | 6.6667 | 35% | 18200 | 1470 | 28000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A15 | 45000 | 6.3333 | 15% | 45000 | 0 | 45000 | Pacote/taxa de preço fixo ILUSTRATIVO; variações ordinárias da duração não alteram o preço. Custos diretos explícitos dos riscos permanecem separados. | Apenas fixo
A16 | 22000 | 5 | 30% | 15400 | 1320 | 22000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A17 | 40000 | 9 | 45% | 22000 | 2000 | 40000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A18 | 48000 | 9.6667 | 40% | 28799.97 | 1986.21 | 48000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A19 | 52000 | 9.1667 | 35% | 33800.04 | 1985.45 | 51999.9983 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A20 | 26000 | 6 | 45% | 14300 | 1950 | 26000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A21 | 38000 | 9 | 50% | 19000.01 | 2111.11 | 38000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A22 | 30000 | 6.3333 | 25% | 30000 | 0 | 30000 | Pacote/taxa de preço fixo ILUSTRATIVO; variações ordinárias da duração não alteram o preço. Custos diretos explícitos dos riscos permanecem separados. | Apenas fixo
A23 | 32000 | 6.1667 | 25% | 32000 | 0 | 32000 | Pacote/taxa de preço fixo ILUSTRATIVO; variações ordinárias da duração não alteram o preço. Custos diretos explícitos dos riscos permanecem separados. | Apenas fixo
A24 | 42000 | 8 | 20% | 42000 | 0 | 42000 | Pacote/taxa de preço fixo ILUSTRATIVO; variações ordinárias da duração não alteram o preço. Custos diretos explícitos dos riscos permanecem separados. | Apenas fixo
A25 | 55000 | 9 | 40% | 33000.04 | 2444.44 | 55000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A26 | 18000 | 5.3333 | 45% | 9900 | 1518.75 | 18000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A27 | 20000 | 6.3333 | 60% | 7999.98 | 1894.74 | 20000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A28 | 15000 | 5 | 50% | 7500 | 1500 | 15000 | Divisão ILUSTRATIVA entre custos fixos e ocupação de recursos; orçamento de referência preservado. | Fixo + tempo
A29 | 10000 | 4.3333 | 30% | 10000 | 0 | 10000 | Pacote/taxa de preço fixo ILUSTRATIVO; variações ordinárias da duração não alteram o preço. Custos diretos explícitos dos riscos permanecem separados. | Apenas fixo
A30 | 8000 | 2.1667 | 50% | 8000 | 0 | 8000 | Pacote/taxa de preço fixo ILUSTRATIVO; variações ordinárias da duração não alteram o preço. Custos diretos explícitos dos riscos permanecem separados. | Apenas fixo